## INOVA
CRONOGRAMA DE TRALHO - COORDENAÇÃO – 2024
EMPRESA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA |  |  | SETOR | Agência UFPB de Inovação Tecnológica - INOVA/UFPB | [8 empty] | DOC |  |  | Cronograma de Trabalho - INOVA UFPB 2024
GESTÃO | Kelly Cristiane Gomes da Silva |  |  | DATA | 2024-08-19 | [8 empty] | VERSÃO |  |  | 3.0
FORÇA DE TRALHO
CÓDIGO | COLORADOR | MATRÍCULA | CARGO | FUNÇÃO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
KG | Kelly Cristiane Gomes da Silva | 1731152 | Docente | Diretora Presidente | [9 empty] | 20h |  |  | 08h-12h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
HF | Hilton Vinicius Maia Lins Fialho | 2385972 | Tecnólogo/Formação | Diretor de Propriedade Intelectual | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
IB | Iungue Estevam de Araujo Brandão | 2387478 | Tecnólogo/Formação | Agente de Inovação - DPI | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
GM | Girley Gileno dos Santos Monteiro | 1157728 | Técnica em Contilidade | Agente de Inovação - DPI | [9 empty] | 40h |  |  | 07h-11h / 12h-16h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
JB | José Bezerra Honório | 2725278 | Administrador | Coordenador de Capacitação e Treinamento/DIEBT e Agente de Inovação/DTLT | [9 empty] | 40h |  |  | 08h-12h / 13h-17h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
RB | Raphael Moreira Beirigo | 1083577 | Docente | Diretor de Transferência e Licenciamento Tecnológico | [9 empty] | 20h |  |  | 08h-12h (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PI.GAc.03: Incentivar a produção acadêmica e a inovação científica e tecnológica.
META 1 | PI.GAC.03.I4. Número de Depósitos de Pedidos de Patentes e demais registros de tecnologias nacionais: +10%/ano
META 2 | PI.GAC.03.I5. Número de acordos de parcerias envolvendo projetos de inovação tecnológica: +10%/ano
META 3 | PI.GAC.03.I6. Número de empresas com base tecnológica incubadas: +10%/ano
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | R |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
GESTÃO DA UNIDADE
* Planejamento das ações da INOVA para 2024. |  |  |  | Plano - Cronograma |  | KG, HF, RB |  |  | > | > | > | >
* Monitoramento, avaliação e controle das ações da INOVA. |  |  |  | Relatórios |  | KG, HF | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Assessoria e suporte informacional às atvidades da REITORIA. |  |  |  | Conteúdo |  | KG, HF | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Suporte informacional relacionados às atribuições do setor junto aos órgãos de controle do Governo Federal. |  |  |  | Formulários e registros para preenchimento |  | KG, HF | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Gerenciar o fluxo de processos administrativos relativos às atribuições do setor. |  |  |  | Reuniões / Relatórios |  | KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
- Gerenciamento da Governança e Gestão de Riscos do setor, em conformidade ao Plano Estratégico institucional. |  |  |  | Mapeamento e análise / Relatóios |  | KG, HF | [5 empty] | > | [5 empty] | > | [5 empty] | > | [5 empty] | >
* Elaboração do relatório anual (ano-base anterior) da INOVA |  |  |  | Relatório |  | KG, IB | > | > | > | >
* Orientação e capacitação dos Integrantes da INOVA |  |  |  | Reuniões |  | KG, HF, RB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Monitoramento das atividades desenvolvidas pelos Integrantes da INOVA |  |  |  | Reuniões / Relatórios |  | KG |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Participações e capacitações em eventos relacionados à transparência e dados abertos. |  |  |  | Certificados de Participação |  | KG, HF | [11 empty] | >
* Efetivar o atendimento presencial ou virtual dos usuários da INOVA |  |  |  | Atendimentos / Reuniões |  | KG, HF, IB, JB, RB, GM |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Manter organizado e atualizado todos os arquivos da INOVA-UFPB. |  |  |  | Relatórios/ Arquivo Digital |  | HF, KG, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Coordenação da execução dos eventos de premiação em termos de execução da programação, do monitoramento da execução dos serviços prestados por terceiros, da prestação de informações para a imprensa e acompanhamento dos presentes. |  |  |  | Mapeamento e análise / Relatórios |  | KG, HF, IB, GM | [6 empty] | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Organizar os eventos de premiação de inovação tecnológica em termos de programação; listagem das empresas e setores prestadores de serviços; pré-agendamento dos locais de realização; solicitação dos pagamentos, certificados e troféus; e listagem dos convidados |  |  |  | Evento realizado / Certificados de Participação |  | KG, HF, RB, IB, JB, GM | [6 empty] | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar e avaliar o pós-eventos, elaborando relatório e notícias a serem postadas no site da INOVA-UFPB. |  |  |  | Relatórios / Divulgação nos Canais |  | HF, KG, IB, JB, GM | > | > | [21 empty] | >
* Manter servidores capacitados e atualizados quanto as legislações, resoluções e atos normativos vigentes e que tratem de propriedade intelectual e inovação tecnológica. |  |  |  | Plano / Reuniões / Relatórios |  | KG, HF, RB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Cadastro e controle de Processos Eletrônicos, Despachos, Controle de Pessoal, etc. |  |  |  | SIPAC / SIGRH |  | KG, HF, RB, IB, JB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | R |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
SECRETARIA DA UNIDADE
* Suporte às Diretorias em assuntos de gestão de pessoas, materiais e serviços. |  |  |  | Atendimento contínuo / Ofícios e processos |  | IB, JB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da DTLT relacionada as reuniões com empresas e organizações externas interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, JB, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da DIEBT relacionada as reuniões com empresas e organizações externas interessadas em incubação. |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, KG |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controlar a agenda da Presidência relacionada as reuniões e atividades da INOVA |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | IB, KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Controle do atendimento do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no âmbito da INOVA |  |  |  | Comunicados - Relatório - Reuniões |  | HF, KG |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Criar e/ou manter as as e funcionalidades da página da INOVA-UFPB. |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Editar e publicar notícias sobre temas de interesse da INOVA-UFPB. |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | JB, KG | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Renovar o atual portfólio virtual de patentes e programas de computador, tornando-o uma vitrine tecnológica robusta. |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | IB, KG, JB, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Recepcionar e encaminhar pesquisadores e interessados para outros órgãos da INOVA-UFPB. |  |  |  | Atendimento |  | JB, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | R |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
ACOMPANHAMENTO DOS PEDIDOS DE PI, MONITORAMENTO, DESPACHOS E TAXAS
* Cadastrar e encaminhar, através da página virtual do INPI, os pedidos de proteção da propriedade intelectual da UFPB. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Acessar as Revistas de Propriedade Industrial (RPI) do INPI. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Manter contato com o INPI, via Fale Conosco, para dirimir dúvidas e sanar possíveis inconsistências. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Agendar reuniões com os inventores para atualizar o status das tecnologias depositadas pela INOVA-UFPB, bem como visando estratégias para a transferência tecnológica. |  |  |  | Comunicados - Relatório / Reuniões |  | HF, KG, RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Enviar e-mail periódico aos inventores sobre o andamento dos títulos patentários. |  |  |  | Comunicados |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Alimentar diariamente planilha contendo os status das propriedades intelectuais da UFPB. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* A partir dos relatórios mensais elaborar relatório estatístico anual das proteções realizadas pela INOVA-UFPB. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM |  |  | > | >
* Elorar relatórios estatísticos mensais com o status dos pedidos de proteções intelectuais da UFPB. |  |  |  | Relatório |  | HF, IB, GM | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Submeter para a PRA as GRUs geradas para o devido pagamento e acompanhar os processos de pagamento das GRUs geradas. |  |  |  | Relatório |  | IB, HF, KG, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Orientar e auxiliar na redação dos pedidos de patentes e registros de pesquisadores da UFPB. |  |  |  | Atendimento / Reuniões / Ofícios e processos |  | HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | R |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLÓGIAS
* Realizar reuniões com empresas e organizações externas interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  | Reuniões / Relatório |  | KG, RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Ajustar e encaminhar minutas de Acordos, Editais e Contratos da Diretoria de Transferência e Licenciamento Tecnológico. |  |  |  | Comunicados / Relatório / Reuniões / Minutas de Contratos |  | RB, JB | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Preparar os materiais informativos da INOVA-UFPB para divulgação. |  |  |  | Divulgação em canais / Conteúdos relacionados |  | JB, HF, IB, GM | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Agendar e realizar reuniões com os inventores das patentes selecionadas para constituir edital de oferta tecnológica. |  |  |  | Reuniões |  | JB, KG, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Selecionar estrategicamente tecnologias protegidas, e que sejam viáveis comercial e economicamente, para ofertá-las via edital. |  |  |  | Reuniões / Relatório |  | RB, JB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Realizar análise de empresas ou organizações interessadas nas tecnologias da UFPB. |  |  |  | Análise e Recomendações / Reuniões / Relatório |  | JB, KG, RB | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | R |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INCUBAÇÃO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
* Constituir e executar um programa de treinamento das Startups da UFPB em termos de empreendedorismo e inovação tecnológica, visando, inclusive, ressaltar a importância da INOVA-UFPB para o desenvolvimento local. |  |  |  | Cursos / Conteúdos / Workshop / Mentorias |  | HF, KG | [10 empty] | > | > | [9 empty] | > | >
* Desenvolver estratégias para a disseminação das ações e da importância da Incubadora Empresarial de Base Tecnológica da UFPB. |  |  |  | Comunicados / Conteúdos / Editais |  | KG |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | > |  | >
* Firmar parcerias com outras instituições locais visando a capacitação dos membros das empresas pré-incubadas |  |  |  | Protocolos de Intenção / Convênios |  | KG; JB |  | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
* Elorar e publicar editais de pré-incubação empresarial de base tecnológica. |  |  |  | Comunicados / Conteúdos / Editais |  | KG; JB |  |  |  | > | [13 empty] | >