## CQVSST
CRONOGRAMA DE TRABALHO - CQVSST - 2022
INSTITUIÇÃO: |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA |  |  | SETOR: | PROGEP - COORDENAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO (CQVSST) | [8 empty] | DOC: |  |  | Cronograma de Trabalho - CQVSST 2022
GESTOR(A): |  | 1051386 - FRANKLIN EDUARDO DOS SANTOS HIRSCHLE JUNIOR |  |  | DATA: | 2022-05-03 | [8 empty] | VERSÃO: |  |  | 1.0
FORÇA DE TRABALHO
CÓDIGO |  | COLABORADOR | MATRÍCULA | CATEGORIA | CARGO | [9 empty] | CARGA |  |  | HORÁRIOS | [9 empty] | MODALIDADE
FJ |  | Franklin Eduardo Dos Santos Hirschle Junior | 334957 | TAE | Assistente social | [9 empty] | 40H |  |  | 07:00 – 11:00 12:00-16:00 (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
IV |  | Izabel Cristina Vasconcelos | 1534794 | TAE | Auxiliar de enfermagem | [9 empty] | 40H |  |  | 08:00 – 12:00 13:00-17:00 (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
LJ |  | Luane Mendes Ribeiro Junqueira | 2860962 | TAE | Assistente em administração | [9 empty] | 40H |  |  | 08:00 – 12:00 13:00-17:00 (segunda a sexta) | [9 empty] | Presencial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PInf.P.03. Promover a qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho.
META 1 |  | Atender 90% dos processos dentro dos prazos estabelecidos em lei
META 2 |  | Aumentar em 20% as ações de qualidade de vida em comparação com o exercício de 2020
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Fiscalizar a execução dos contratos firmados entre a Universidade e as operadoras de planos de saúde e/ou odontológicos. | Fiscalizar a execução dos contratos firmados entre a Universidade e as operadoras de planos de saúde e/ou odontológicos. |  | Fiscalizar a execução dos contratos firmados entre a Universidade e as operadoras de planos de saúde e/ou odontológicos. |  | E-mail/SIPAC |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Atuar junto às operadoras de plano de saúde contratadas pela UFPB diante da verificação de quaisquer irregularidades constatadas |  |  |  |  | E-mail/Reunião presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Monitorar a prestação de serviços pelas operadoras de plano de saúde contratadas pela Universidade a fim de assegurar o fiel cumprimento do contrato |  |  |  |  | E-mail/Reunião presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Gerir os programas de atenção à saúde e promoção da qualidade de vida do servidor | Gerir os programas de atenção à saúde e promoção da qualidade de vida do servidor |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar a implementação dos programas de atenção à saúde e promoção da qualidade de vida junto aos setores responsáveis, conforme metas pré-estabelecidas. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail/SIGRH FJ |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Atuar nas questões de maior complexidade relativas à operacionalização dos programas de atenção à saúde do servidor. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Definir, em conjunto com os setores envolvidos, os programas de atenção à saúde do servidor a serem desenvolvidos. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | lFJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover reuniões periódicas para discussão de assuntos pertinentes à implementação e andamento dos projetos de qualidade de vida |  |  |  |  | E-mail/Presencial/Plataforma Online |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Integrar as ações desta Coordenação às diretrizes do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) | Integrar as ações desta Coordenação às diretrizes do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) |  |  |  | SIPAC |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Adequar os programas de educação e promoção de qualidade de vida e segurança no trabalho às diretrizes da Orientação Normativa/MPOG n. 03/2013. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover e Acompanhar a execução dos Exames Médicos Periódicos no âmbito da UFPB. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover o cadastramento dos programas e ações referentes à promoção, educação e segurança no trabalho no sistema SIASS e no SIGRH, para acompanhamento, publicidade e registro. |  |  |  |  | SIASS/SIGRH |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover treinamento dos servidores lotados na CQVSST para as áreas de promoção, educação e segurança no trabalho. |  |  |  |  | SIASS/SIGRH |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Monitorar a promover ações destinadas à criação de condições ambientais adequadas à manutenção do bem estar e da saúde física e mental do servidor | Monitorar a promover ações destinadas à criação de condições ambientais adequadas à manutenção do bem estar e da saúde física e mental do servidor |  |  |  | SIPAC/E-mail/Presencial |  | FJ/IV | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar e orientar a DIST na implementação do PPRA, na formulação do LTCAT e na elaboração dos mapas de risco no âmbito da UFPB |  |  |  |  | SIPAC/Presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar o trabalho da equipe de Engenheiros e Médicos do Trabalho na concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e raio-x. |  |  |  |  | SIPAC/SIGRH/Presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover a elaboração, a atualização, e o envio para aprovação no Consuni de resolução que crie e regulamente as atividades da CISSP na UFPB |  |  |  |  | SIPAC/E-mail |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover as respostas aos questionamentos formulados pelo órgãos de fiscalização e controle (TCU, CGU, MP, etc.) e pelo Poder Judiciário. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Orientar e acompanhar a utilização das ferramentas de trabalho no âmbito da Coordenação | Orientar e acompanhar a utilização das ferramentas de trabalho no âmbito da Coordenação |  |  |  | SIPAC |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Promover a realização de cursos de capacitação nas ferramentas de trabalho a serem utilizadas pelos servidores |  |  |  |  | SIPAC |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Responder ou encaminhar, conforme o caso, as solicitações eletrônicas destinadas a esta Coordenação e suas divisões. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail |  | FJ/LJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Verificar e promover o atendimento dos serviços solicitados por meio eletrônico no âmbito das Divisões. |  |  |  |  | SIPAC/E-mail |  | FJ/LJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Promover a interlocução entre os servidores e as operadoras de plano de saúde contratadas pela Universidade | Promover a interlocução entre os servidores e as operadoras de plano de saúde contratadas pela Universidade |  |  |  | E-mail |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar os lançamentos de adesões e cancelamentos relativos ao plano GEAP |  |  |  |  | SIGRH/E-mail/Presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Examinar a validade dos valores contantes nas faturas de cobrança mensais enviadas pela GEAP |  |  |  |  | E-mail |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Intermediar a resolução de questões controversas referentes ao plano de saúde GEAP |  |  |  |  | E-mail/Reunião presencial |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
ATIVIDADES |  |  |  |  | AÇÕES / ENTREGAS |  | RESPONSÁVEIS | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
Supervisionar a concessão de benefícios aos servidores da UFPB e seus dependentes (auxílio alimentação, auxílio natalidade, auxílio pré-escolar, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio funeral) | Supervisionar a concessão de benefícios aos servidores da UFPB e seus dependentes (auxílio alimentação, auxílio natalidade, auxílio pré-escolar, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio funeral) |  |  |  | SIPAC/SIGRH |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Acompanhar o cumprimento dos prazos e a tramitação dos processos de concessão de benefícios aos servidores |  |  |  |  | SIPAC |  | FJ/LJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Emitir parecer nos processos de concessão de benefícios que tratarem de casos de maior complexidade |  |  |  |  | SIPAC |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >
Providenciar a correção de desvios e/ou falhas técnicas ocorridas no cadastramento dos benefícios ao servidor |  |  |  |  | SIAPE/SIPAC/SIGRH |  | FJ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | >